## Sheet1
HỌC KỲ: THU 2022
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Môn học: LẬP TRÌNH FRONT-END
Mã môn học: FEND2221 |  | Mã lớp: LTFRONT-END-A, LTFRONT-END-B
Tên nhóm:Nhóm15 |  |  | Điểm |  | Giảng viên Trần Thanh Đàn
Họ tên sinh viên:Trần Thanh Tâm |  | Mã sinh viên:19-0-00038
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) | Ghi chú
1 | tìm kiếm thông tin | Trần Thanh Tâm | 1/1 | 7/1 | 12
2 | làm trang sản phẩm iphone | Trần Thanh Tâm | 8/1 | 9/1 | 6
3 | tổng hợp nội dung | Trần Thanh Tâm | 10/1 | 13/1 | 12
4 | làm trang sản phẩm oppo | Trần Thanh Tâm | 14/1 | 15/1 | 6
5 | làm trang sản phẩm samsung | Trần Thanh Tâm | 16/1 | 17/1 | 6
6 | làm trang chi tiết của các sản phẩm | Trần Thanh Tâm | 18/1 | 19/1 | 6
7 | làm trang shopping cart | Trần Thanh Tâm | 20/1 | 10/2 | 24
8 | làm trang chủ | Trần Thanh Tâm | 15/2 | 25/2 | 24
9 | làm trang login | Trần Thanh Tâm | 26/2 | 2/3 | 24
10 | làm trang register | Trần Thanh Tâm | 26/2 | 2/3 | 24